## suivi ECR BUDGET ET FACTURE 18-
le 18-06-2020
| devis initial |  |  | facture 7601294 06-04-2020 |  |  | % avancement facturation s/devis initial | facture 7601330 DU 05-05-2020 |  |  | facture 7601336 DU 05-06-2020 |  |  | total facturé HT | Prestation faite et en attente réception de facture HT | Total HT engagé par Zeta | Total TTC Engagé par Zeta
Préparation Chantier implantation relevé | 0.25 | 340 | 85 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0.25 | 340 | 85 | 0 | 340 | 0 | 85 |  | 85
Déclarations DICT | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5 | 100% | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 37.5 |  | 37.5
Marquage piquetage des réseaux enterrés | 0.33333 | 1300 | 433.3333 | 0.33333 | 1300 | 433.3333 | 100% | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 433.3333 |  | 433.3333
Décapage à la pelle mécanique 1100m2 | 0.0338 | 1915 | 64.727 | 0.0338 | 1915 | 64.727 | 100% | 0 | 1915 | 0 | 0 | 1915 | 0 | 64.727 |  | 64.727
location pelle mécanique | 0.0846 | 800 | 67.68 | 0.0846 | 800 | 67.68 | 100% | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 67.68 |  | 67.68
Forages compris suivi | 34 | 435 | 14790 | 8 | 435 | 3480 | 23.53% | 30 | 435 | 13050 | 0 | 435 | 0 | 16530 |  | 16530
Interpréation et rapport | 0.23 | 1650 | 379.5 | 0 | 1650 | 0 | 0% | 0 | 1650 | 0 | 0.23 | 1650 | 379.5 | 379.5 |  | 379.5
amené et replis du matériel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Exploration Vidéo (Intro Vision) | [14 empty] | 2720 | 2720
Rapport Exploration Vidéo (Intro Vision) | [15 empty] | 0
|  |  | 15857.7403 |  |  | 4083.2403 |  |  |  | 13135 |  |  | 379.5 | 17597.7403 |  | 20317.7403 | 24381.2884
[5 empty] | réglé au 30-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | Réglé au 30-06-2020
forage supplémentaire | 4 | 435 | 1740
17597.7403
Vidéoscopie | devis 7600503
tubage | 46 | 20 | 920
inspection vieo et rapport | 1 | 1250 | 1250
forage supplémentaires 08-04 | 3 | 435 | 1305 | OK
forage puits (forage varenne | 1 |  | 15003 | non validé
prévisionnel global HT |  |  | 36075.7403
estimation périmétre sondage totalité bâtiment et comblement marnière
périmétre batiment | 55.52
34.86
47.26
Nouveaux sondages autour du bâtiment | 137.64 | 2.5 | 55.056 | 430 | 23674.08
rapport divers DICT, matériel.... Rapport |  |  |  |  | 1000
comblement marnière 230 m2 | 130 | 230 |  |  | 29900