## Feuil1
BOOS CAVITES SYNTHESE FINANCIERE AU 7 SEPT 2020
DEPENSES AVANT EXPERTISES
[6 empty] | REGLE PAR |  | IMPUTATION DO
Nature | Date facture | Réf facture | Fournisseur | Montant HT | Montant TTC | ZETA TTC |  | DO ZETA | DO COPRO
Forages de recherche marnière parcelle ZETA | 2020-04-06 | 7601294 | ECR | 4083.2 | 4899.84 | 4899.84 |  | 4899.84
Forages de recherche marnière parcelle ZETA | 2020-05-05 | 7601330 | ECR | 13135 | 15762 | 15762 |  | 15762
Forages de recherche marnière parcelle ZETA | 2020-06-05 | 7601336 | ECR | 379.5 | 455.4 | 455.4 |  | 455.4
Inspection vidéoscopique marnière parcelle ZETA et COPRO | Devis du 8/04/20 | ? | ECR | 2720 | 3264 |  |  | 1632 | 1632
TOTAL DEPENSES REGLEES |  |  |  | 20317.7 | 24381.24 | 21117.24 |  | 22749.24 | 1632
DEPENSES PREVISIONNELLES APRES EXPERTISES
[6 empty] | A REGLER PAR |  | IMPUTATION DO
Nature | Date devis | Réf devis | Fournisseur | Montant HT | Montant TTC | ASSUREUR | ASSURE | DO ZETA | DO COPRO
Forages de recherche marnière bâtiment COPRO | 2020-07-29 | 7600596 | ECR | 37080 | 44496 |  |  |  | 44496
Forages complémentaires de recherche marnière bâtiment ZETA |  |  |  | 25000 | 30000 |  |  | 30000
Ouverture puits de visite et cartographie 3D de la cavité | 2020-04-27 |  | FORAGE DE LA VARENNE | 15005 | 18006 |  |  | 9003 | 9003
Comblement cavité / ESTIMATION base 230 m3 |  |  |  | 29900 | 35880 |  |  | 17940 | 17940
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES |  |  |  | 106985 | 128382 | 0 | 0 | 56943 | 71439
TOTAL DEPENSES REGLEES + PREVISIONNELLES |  |  |  | 127302.7 | 152763.24 | 21117.24 | 0 | 79692.24 | 73071