## Feuil1
ZA ALLEE CHARLES LINDBERGH BOOS
BILAN FINANCIER APRES CONSULTATIONS POUR REDUIRE LE PERIMETRE RISQUE CAVITES SUR LES PARCELLES ZETA-LMI-CAP TERRAIN (AM 39-42, AM 44, AM 43-45)
2019-12-26
PROPOSITION DE REPARTITION BASE PRIX PROVISOIRE ECR 29 JANV 2020
[6 empty] | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant
|  |  | Qté | PU | Montant | AUDITECH AM39 et 42 |  |  | LMI AM 44 |  |  | CAP TERRAIN AM 43 ET AM 45 |  |  | LOCAL MEDICAL AM35
1 | Préparation Chantier | F | 1 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0
2 | Déclarations DICT | F | 1 | 150 | 150 | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5
3 | Amenée et repli du matériel | F | 1 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0 | 0.25 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Décapage à la pelle mécanique | M2 | 1330 | 0.95 | 1263.5 | 45 | 0.95 | 42.75 |  | 0.95 | 0 | 1285 | 0.95 | 1220.75 |  | 0.95 | 0
5 | Suivi du chantier et interprétation | H | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Rapport | F | 1 | 500 | 500 | 0.033835 | 500 | 16.9173 |  | 500 | 0 | 0.96617 | 500 | 483.0827 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Forages | U | 147 | 430 | 63210 | 34 | 430 | 14620 | 26 | 430 | 11180 | 61 | 430 | 26230 | 26 | 430 | 11180
8 | Suivi et interprétations | H |  |  | 0
9 | Rapport | F | 1 | 1000 | 1000 | 0.23129 | 1000 | 231.2925 | 0.17687 | 1000 | 176.8707 | 0.41497 | 1000 | 414.966 | 0.17687 | 1000 | 176.8707
| MONTANT HT |  |  |  | 66123.5 |  |  | 14948.4598 |  |  | 11394.3707 |  |  | 28386.2987 |  |  | 11394.3707 | 66123.5
[6 empty] | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant
|  |  | Qté | PU | Montant | AUDITECH |  |  | LMI |  |  | CAP TERRAIN
1 | Préparation Chantier | F | 1 |  | 0 | 0.33333 |  | 0 | 0.33333 |  | 0 | 0.33333 |  | 0 | 0
2 | Déclarations DICT | F | 1 | 150 | 150 | 0.33333 | 150 | 50 | 0.33333 | 150 | 50 | 0.33333 | 150 | 50 | 150
3 | Amenée et repli du matériel | F | 1 |  | 0 | 0.33333 |  | 0 | 0.33333 |  | 0 | 0.33333 |  | 0 | 0
| Marquage piquetage des réseaux enterrés |  | 1 | 500 | 500 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 0 | 500
4 | Décapage à la pelle mécanique | M2 | 1100 | 0.95 | 1045 | 45 | 0.95 | 42.75 |  | 0.95 | 0 | 1055 | 0.95 | 1002.25 | 1045
5 | Suivi du chantier et interprétation | H | 10 | 95 | 950 | 0.40909 | 95 | 38.8636 |  | 95 | 0 | 9.5909 | 95 | 911.1364 | 950
6 | Rapport | F | 1 | 500 | 500 | 0.040909 | 500 | 20.4545 |  | 500 | 0 | 0.95909 | 500 | 479.5455 | 500
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Forages | U | 129 | 430 | 55470 | 34 | 430 | 14620 | 34 | 430 | 14620 | 61 | 430 | 26230 | 55470
8 | Suivi et interprétations | H |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Rapport | F | 1 | 750 | 750 | 0.26357 | 750 | 197.6744 | 0.26357 | 750 | 197.6744 | 0.47287 | 750 | 354.6512 | 750
| MONTANT HT |  |  |  | 59365 |  |  | 15219.7426 |  |  | 15117.6744 |  |  | 29027.583 | 59365

## ECR
ZA ALLEE CHARLES LINDBERGH BOOS
DETAIL ESTIMATIF PARCELLES ZETA-LMI-CAP TERRAIN - LOCAL MEDICAL (AM 39-42, AM 44, AM 43-45, AM 35)
2020-02-04
[6 empty] | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant
|  |  | Qté | PU | Montant | AUDITECH AM39 et 42 |  |  | LMI AM 44 |  |  | CAP TERRAIN AM 43 ET AM 45 |  |  | LOCAL MEDICAL AM35
1 | Préparation Chantier | F | 1 | 340 | 340 | 0.25 | 340 | 85 | 0.25 | 340 | 85 | 0.25 | 340 | 85 | 0.25 | 340 | 85
2 | Déclarations DICT | F | 1 | 150 | 150 | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5
3 | Amenée et repli du matériel | F | 1 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
4 | Marquage piquetage des réseaux enterrés |  | 1 | 1300 | 1300 | 0.33333 | 1300 | 433.3333 | 0.33333 | 1300 | 433.3333 |  |  | 0 | 0.33333 | 1300 | 433.3333
5 | Décapage à la pelle mécanique 1330m2 | F | 1 | 1915 | 1915 | 0.034 | 1915 | 65.11 |  |  | 0 | 0.966 | 1915 | 1849.89 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Forages compris suivi | U | 147 | 435 | 63945 | 34 | 435 | 14790 | 26 | 435 | 11310 | 61 | 435 | 26535 | 26 | 435 | 11310
7 | Interpréation et rapport | F | 1 | 1650 | 1650 | 0.23 | 1650 | 379.5 | 0.18 | 1650 | 297 | 0.41 | 1650 | 676.5 | 0.18 | 1650 | 297
| MONTANT HT |  |  |  | 69300 |  |  | 15790.4433 |  |  | 12162.8333 |  |  | 29183.89 |  |  | 12162.8333
DETAIL ESTIMATIF PARCELLES ZETA-LMI-CAP TERRAIN (AM 39-42, AM 44, AM 43-45)
[6 empty] | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant | Qté | PU | Montant
|  |  | Qté | PU | Montant | AUDITECH |  |  | LMI |  |  | CAP TERRAIN
1 | Préparation Chantier | F | 1 | 340 | 340 | 0.33333 | 340 | 113.3333 | 0.33333 | 340 | 113.3333 | 0.33333 | 340 | 113.3333
2 | Déclarations DICT | F | 1 | 150 | 150 | 0.33333 | 150 | 50 | 0.33333 | 150 | 50 | 0.33333 | 150 | 50
3 | Amenée et repli du matériel | F | 1 |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
4 | Marquage piquetage des réseaux enterrés |  | 1 | 1300 | 1300 | 0.5 | 1300 | 650 | 0.5 | 1300 | 650 |  | 1300 | 0
5 | Décapage à la pelle mécanique 1100m2 | F | 1 | 1585 | 1585 | 0.041 | 1585 | 64.985 |  | 1585 | 0 | 0.959 | 1585 | 1520.015
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Forages compris suivi | U | 129 | 435 | 56115 | 34 | 435 | 14790 | 34 | 435 | 14790 | 61 | 435 | 26535
7 | Interpréation et rapport | F | 1 | 1400 | 1400 | 0.264 | 1400 | 369.6 | 0.264 | 1400 | 369.6 | 0.472 | 1400 | 660.8
| MONTANT HT |  |  |  | 60890 |  |  | 16037.9183 |  |  | 15972.9333 |  |  | 28879.1483
15867.9183
| foretec | [6 empty] | 18962
| gain | [6 empty] | -2924.0817

## suivi ECR BUDGET ET FACTURE
2020-07-20
| devis initial |  |  | facture 7601294 06-04-2020 |  |  | % avancement facturation s/devis initial | facture 7601330 DU 05-05-2020 |  |  | facture 7601336 DU 05-06-2020 |  |  | total facturé HT | Prestation faite et en attente réception de facture HT | Total HT engagé par Zeta | Total TTC Engagé par Zeta
Préparation Chantier implantation relevé | 0.25 | 340 | 85 | 0 | 340 | 0 | 0% | 0.25 | 340 | 85 | 0 | 340 | 0 | 85 |  | 85
Déclarations DICT | 0.25 | 150 | 37.5 | 0.25 | 150 | 37.5 | 100% | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 37.5 |  | 37.5
Marquage piquetage des réseaux enterrés | 0.33333 | 1300 | 433.3333 | 0.33333 | 1300 | 433.3333 | 100% | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 433.3333 |  | 433.3333
Décapage à la pelle mécanique 1100m2 | 0.0338 | 1915 | 64.727 | 0.0338 | 1915 | 64.727 | 100% | 0 | 1915 | 0 | 0 | 1915 | 0 | 64.727 |  | 64.727
location pelle mécanique | 0.0846 | 800 | 67.68 | 0.0846 | 800 | 67.68 | 100% | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 67.68 |  | 67.68
Forages compris suivi | 34 | 435 | 14790 | 8 | 435 | 3480 | 23.53% | 30 | 435 | 13050 | 0 | 435 | 0 | 16530 |  | 16530
Interpréation et rapport | 0.23 | 1650 | 379.5 | 0 | 1650 | 0 | 0% | 0 | 1650 | 0 | 0.23 | 1650 | 379.5 | 379.5 |  | 379.5
amené et replis du matériel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Exploration Vidéo (Intro Vision) | [14 empty] | 2720 | 2720
Rapport Exploration Vidéo (Intro Vision) | [15 empty] | 0
|  |  | 15857.7403 |  |  | 4083.2403 |  |  |  | 13135 |  |  | 379.5 | 17597.7403 |  | 20317.7403 | 24381.2884
[5 empty] | réglé au 30-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
forage supplémentaire | 4 | 435 | 1740
17597.7403
Vidéoscopie | devis 7600503
tubage | 46 | 20 | 920
inspection vieo et rapport | 1 | 1310 | 1310
490
forage supplémentaires 08-04 | 3 | 435 | 1305 | OK
forage puits (forage varenne | 1 |  | 15003 | non validé
prévisionnel global HT |  |  | 36625.7403
estimation périmétre sondage totalité bâtiment et comblement marnière
périmétre batiment | 55.52
34.86
47.26
Nouveaux sondages autour du bâtiment | 137.64 | 2.5 | 55.056 | 430 | 23674.08
rapport divers DICT, matériel.... Rapport |  |  |  |  | 1000
comblement marnière 230 m2 | 130 | 230 |  |  | 29900