## VRD
| ZETA |  | OPR 03-08
|  |  | maj 30-08 |  | maj 10-09
EXTERIEUR ET VRD | [6 empty] | entreprise
N° doc | lieu | quoi | point du 27-07 | date Intervention programmée | date fait | terminé ?
1 | PARKING | Marquage sol | à reprendre passage piéton, bavure et manque résine |  | 2018-09-06 | terminé | troletti
2 | terrain | engazonnement et plantation , engazonnement fait en août | prévu 09-2018 |  |  | en cours | M. TINEL
3 | portail | butée mal posionnée, ouverture du portail réduire, pas de support pour guidage roulette | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | bataille
4 | Regards | présence de regards "Etrangers" | prévu plus tard |  | ? | en suspens | cap Terrain
5 | terrain | Ancien chemin goudronné non décapé | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | troletti
6 | noue | finition | ? |  | ? | ? | troletti
7 | terrain | gravas sous terre végétale | ? |  | ? | ? | ? Troletti/cap Terrain
8 | regards | plaque coin cassé | Mettre plaque adaptée |  | ? | pas fait | troletti
19 | enrobé | marqué devant porte logistique | ? |  | ? | ? | troletti
20 | regards | pas de couvercle sur boite décanteur | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | troletti
21 | enrobé | portail niveau non conforme à revoir lors de la réalisation de la voie de desserte | prévu plus tard |  |  | en suspens | cap Terrain
22 | regards réseaux EP et ES | Nettoyage global => propose HYDRO | 12/09-20108 |  | 2018-09-12 | terminé | troletti
23 | bordure | bordure arrondi portail | à faire |  | ? |  | troletti
25 | portail | sabot de réception portail non conforme et non aligné sur départ portail | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | bataille
26 | portail | géotextile à poser avec gravillon | à faire |  | ? | ? | troletti
27 | parking | rondin bois à prévoir | à faire | sem 18-09 | 2018-09-19 | terminé | troletti
28 | bordure | sécurité bloc béton à poser le long de la noue chemin PL | à faire |  | ? | pas fait | troletti
29 | portillon | remise clef portillon à VROUSSEL | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | Bataille
30 | alarme intrusion | prévoir une carte sim sans code pin pour télétrans provisoire | en cours |  |  | en cours | auditech
31 | Portail | marquage sol sécurité Portail | Lors pause du moteur |  | ? | ? | ?
32 | Béton désactivé | sablage pour obtenir un effet similaire aux deux désactivés | ? |  | 2018-09-12 | terminé | troletti
33 | fondation | trou sous la dalle en bordure façade sud Ouest |  |  | ? | ?
34 | terrain | prévoir nettoyage déchets divers plastique dans Noue.... Et autres abord |  |  | ?
35 | Béton désactivé | fissure apparue sur bande facade Nord Est côté parking
36 | poteau signalisation | décaper le béton sur enrobé |  |  | 2018-09-12 | terminé | troletti

## ENVELOPPE BATIMENT
|  | ZETA |  | OPR 03-08-2018
|  |  |  | maj 30-08 |  | 2018-09-10
ENVELOPPE EXTERIEURE DU BATIMENT PAR FACADE :
| N° doc | lieu | quoi | fait ? 27-07 | Date intervention programmé | date fait ? | terminé ? | Entreprise
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE |  | panneau béton blanc | tâche goudron ? sur béton blanc (fenêtre) | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 2 | panneau béton blanc | fissures sur béton blanc estompée mais toujours visible | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | sous réserve stabilité | Duhamel
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 3 | panneau béton blanc | trainées noires droites (frottement transport ? ) toujours apparentes | ? |  |  | terminé | Duhamel
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 4 | panneau béton blanc | Joint étanchéïté panneau béton/panneau sandwich L Roche irrégulier en partie supérieure et incomplet | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | lrc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 5 | ouverture | Bavettes fenêtres faits en trans pas estétiques => demandés depuis 4 semaines en gris comme les fenêtres | fait 03-08-2018 |  | 2018-08-03 | terminé | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 6 | porte entrée | porte entrée à nettoyer - traces blanches | fait | 2018-07-27 | 2018-07-27 | traces | ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 7 | porte entrée | Porte Entrée joint silicone non lissé - attendons baguette ? Attente cornière | ? |  | 2018-08-28 | pas esthétique | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 8 | porte entrée | porte entrée joint de bas de porte non fixé | ? |  | ? | terminé | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 9 | porte entrée | butée fermeture crémone intérieure en bas inexistant | ? |  | 2018-08-28 | terminé | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 10 | porte entrée | nettoyage côté ouverture encadreement | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 11 | fenetre | bavette silicone trans inaproprié => silicone gris | fait 03-08-2018 |  | 2018-08-03 | terminé | Alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 30 | bas panneau sandwich | choc | ? |  | ? |  | lrc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 31 | porte logistique | réglage gache, malgré une intervention le 27-07 toujours pas opérationnel sur les 3 points de fermetures |  | 2018-09-13 |  | à revoir | Delphy/Alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 32 | porte logistique et sectionnelle | habillage bas | fait 27-07 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | terminé | lrc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 33 | bas panneau sandwich | enlever les films de protection | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | lrc
FACADE NORD EST | 12 | Fenetre | manque bavette | fait 03-08-2018 |  | 2018-08-03 | terminé | alubat
FACADE NORD EST | 13 | Fenetre et porte | nettoyage tous les encadrements ouvrants | fait 03-08-2018 |  | 2018-08-03 | terminé | ?
FACADE NORD EST | 14 | porte | Joint Non lissé Porte attente cornière finition peu esthétique | ? |  | 2018-08-28 | pas esthétique | alubat
FACADE NORD EST | 15 | porte | nettoyage huisserie => Etat du support endommagé | fait 27-07 |  |  | à changer | ?
FACADE NORD EST | 16 | panneaux béton blanc | fissures détectées | réparées |  | ? | réparées | Duhamel
FACADE NORD OUEST | 17 | Panneaux gris | traces blanchâtres => reprise du nettoyage | Fait 27-07 |  | 2018-09-13 | terminé | ?
FACADE NORD OUEST | 18 | porte salle pause | joint non lissé => baguette ? Attente cornière | ? |  | 2018-08-28 | pas esthétique | alubat
FACADE NORD OUEST | 19 | fenetre | bavettes manquantes sur tous les ouvrants (9) | FAIT 03-08-18 |  | 2018-08-03 | terminé | alubat
FACADE NORD OUEST | 20 | béton blanc | tâches | ? |  |  | terminé
FACADE NORD OUEST | 21 | béton blanc | tâches | ? |  |  | terminé
FACADE NORD OUEST | 22 | porte entrée personnel | habillage bas (bois) en cours | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 23 | porte entrée personnel | finition angle => jointure des plaques | fait 27-08 |  | 2018-07-27 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 26 | porte secours labo | balais bas de porte mal posé | fait 27-09 |  | 2018-07-27 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 27 | porte secours labo | reglage gache - fermeture 3 points à régler | fait 27-07 | 2018-09-13 |  | ? | delfy/alubat
FACADE NORD OUEST | 28 | panneaux sandwich | eclisse de fixation (déjà signalé) | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 29 | fenetre labo | tablette extérieur et joint | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | terminé | alubat
FACADE SUD OUEST | 24 | Panneaux béton blanc | tâches | ? |  | ? | terminé
FACADE SUD OUEST | 25 | fenetre | habillage fenetre/tablette | 2018-08-03 |  | 2018-08-03 | terminé | alubat
FACADE SUD OUEST | 29 | fenetre labo | joints | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | terminé | LRC
FACADE SUD OUEST | 28 | panneaux sandwich | eclisse de fixation (déjà signalé x3) | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | lrc
Batiment production |  | Couvertine | non conforme au PC ? | Accepté sous réserve non-conformité PC, avis de non opposition de la Mairie 31-07-2018 |  | Terminé | ? | CAP Terrain
ENSEMBLE |  | CLEF | Tout barillet non changés, une seule clef "chantier" remise à MLE | ? |  | ?
SOL |  | DALLE | application "BOUCHE PORE" du 20 AU 24-08 Max, bien nettoyer les joints de dilatation | 2018-08-24 |  |  | pas utilisable au 10-09-2018 | CAP TERRAIN OSR
façade sud ouest |  | DALLE | trou sous la dalle en bordure façade sud Ouest, déjà constaté auparavant.... |  |  | ?
façade Sud Est | 33 | porte logistique et sectionnelle | motorisation électrique à brancher et à tester | 2018-08-30 |  | 2018-08-30 | terminé
façade Sud Est | 34 | porte entrée | pare tempête cassé ou manquant |  |  | 2018-08-28 | terminé
façade Sud Est | 35 | porte entrée | butée d'arrêt inexistante |  |  | 2018-08-28 | terminé
façade Sud Est | 36 | Porte logistique | butée inexistante |  |  | 2018-08-28 | terminé
façade Nord Ouest | 37 | fermeture fenetre | coulissant, verouillage difficile |  | 2018-09-13
toiture | 38 | VMC | VMC endommagée (constat fait le 10-09) tuyaux arrachés, Moteur arrêté |  |  |  | ????

## rdch interieur
| ZETA |  |  | OPR 03-08
|  |  |  | maj 30-08 |  | 2018-09-10
Rez de Chaussée
N° doc | lieu | PRIORITE | quoi | fait ? 27-07 | date inter programmée | date fait ? | terminé
1 | ADV |  | joint externe silicone décolé | ? |  | ? | ? | Alubat
2 | ADV |  | Ocilo battant non fonctionnel | ? |  | ? | ? | Alubat
3 | ADV |  | chasssis non fini | prévu 1et 2-08 en cours |  | ? | ? | PERA
4 | ADV |  | Peinture non finie | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | PERA
5 | LABO |  | Fermeture de fenêtre non fonctionnel | fait 27/07/2018 |  | 2018-07-27 | terminé | Alubat
6 | STOCK |  | Eclairage | 2018-08-03 |  | 2018-08-03 | terminé | Volta
7 | PORTE LOGISTIQUE |  | Petite porte et sectionnelle finition basse | fait 23/07/2018 |  | 2018-07-23 | terminé | LRC
8 | LABO |  | Porte secours arrière gache à régler, une interv. Le 27-07 insuffisante..... Resignalé |  |  |  | ? | Delphy
9 | STOCK |  | Nettoyage boue | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | terminé | Entr. Nettoyage
10 | ESCALIER PRODUCTION |  | non présent | Prévu 20-08 | 2018-08-20 | ? | conformité? | Alubat
11 | BUREAU PROD |  | Porte trop Haute | Prévu début sept | sem 39 | ? | ? | PERA
12 | BUREAU PROD |  | 2 chassis à finir | ? |  |  | terminé | PERA
13 | VESTIAIRE 1 ET 2 INFIRMERIE |  | X 3 Système ouverture fermeture vasistas | ? |  | 2018-08-28 | terminé | Alubat
14 | VESTIAIRE 1 ET 2 INFIRMERIE |  | 2 rangées carrelage points d'eau sur 3 Eviers | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | Déco carrelage
15 | SALLE PAUSE |  | système de verouillageà molette à la place de la clef | ? |  | ? | terminé | Alubat
16 | FENETRE |  | Joint silicone décollé façade nord Ouest | ? |  | ? | ? | Alubat
17 | SANITAIRE Homme |  | joint alimentation eau Urinoir et Séparateur urinoir ? | en commande |  | 2018-08-28 | terminé | Doreau
18 | BUREAU SYNDICAL |  | Finition chassis peinture | ? |  | ? | terminé | PERA
19 | BUREAU SYNDICAL |  | chasssis non fini | ? |  | ? | terminé | PERA
20 | CIRCULATION ADV/ARCHIVE |  | porte incomplète | prévu sept | sem 39 | ? | ? | PERA
21 | SOL |  | Réserve compte tenu état, test en cours sur plusieurs espaces | application bouche Pore sauf stock sem du 20-08 au |  | ? |  | Entr. Nettoyage CAP Terrain
22 | ADV |  | Sol bombé au niveau de l'arrivée electrique chantier à reprendre | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | Déco carrelage
23 | ?? |  | ?? | nul |  | nul
24 | ENTREE PERSONNEL PROD |  | Pas de fixation au sol de la crémone => calage à faire | ? |  | ? | ? | Alubat
25 | POSTE VERNIS |  | grille aération non alignée à ajuster sur même ligne | ? |  | ? | ? | PERA
26 | POSTE VERNIS |  | Alimentation Eau et Evac ? | ? |  | ? | ? | Doreau
27 | SANITAIRE |  | MIROIR à poser partout en fin de chantiers | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | Doreau
28 | ESCALIER BETON |  | 1ère et dernière contremarche Jaune | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | ??? | Déco carrelage
29 | LABO |  | Plinthe non terminée |  | ? | ? | ? | Déco carrelage
30 | SALLE PLATRE |  | Trou dans le sol suite mauvais positionnement de la porte | ? |  | ? | ? | Sogésol
31 | SALLE PLATRE |  | Alimentation Eau "taille plâtre" | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | terminé | Doreau
32
33 | LOCAL TECHNIQUE |  | Raccordement électrique non réalisé ? | 2018-08-06 |  | 2018-08-06 | terminé | VOLTA
34 | LABO |  | Plinthe sur mur sur Ouest non réalisée |  |  | ? |  | Déco carrelage
35 | SALLE PLATRE |  | plinthe manquante |  |  | ? | ?
36 | ENTREE PERSONNEL PROD |  | Porte intérieure du sas ne ferme pas |  |  | ? | ? | PERA
37 | SORTIE secours Nord Est |  | pas de barre anti-panique ???? Issue de Secours |  |  | 2018-09-13 | terminé | ALUBAT
38 | SALLE PAUSE |  | Finition joint bati de porte intérieure |  |  |  | ? | alubat
39 | SANITAIRE FEMME |  | TROU AU SOL |  |  |  | ?
40 | VESTIAIRE |  | TROU AU SOL |  |  |  | ?
41 | PORTE COUPE FEU |  | cette porte a été maintenue au prétexte qu'elle devait arrêter le feu ? Pas coupe feu => vu avec Dekra 18-09. pas nécessaire coupe feu |  |  | 2018-09-18 | terminé
42 | PORTE SECOURS LABO |  | Mettre un Balai à l'intérieur correctement réglé, jour en dessous |  |  |  | ?
43 | SANIFAIRE FEMME |  | Manque dalle faux plafond |  |  |  | ?
44 | ESCALIER COLIMACON |  | hauteur sous plafond, ??? Hauteur Garde corps - conformité sécurité mise en œuvre, bureau de contrôle avis écrit, instruction données par Dekra 18-09 |  |  |  | en cours
45 | PORTE LOGISTIQUE PIETON |  | Manque Sonnette et flash prévu, signalé le 13-09 |  |  |  |  | Volta
46 | ELECTRICITE |  | Cable en attente pour VMC Platre commandé non trouvé |  |  |  | ? | VOLTA
47 | ELECTRICITE |  | Circuit radiateurs ADV couloir 1er étage bureau commercial |  |  |  | ? | VOLTA
47

## 1er etage
| ZETA |  | OPR 03-08
2018-09-10
1er étage
N° doc | lieu | quoi | fait ? 27-07 | Date Interv. Programmée | date fait ? | terminé ? | entreprise
1 | escalier | peinture | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | PERA
2 | entrée | baguette angle Plafond pas top | reprise à la fin |  | ? | ? | pera
3 | escalier | marche revêtement ondulé n°9 | Fait 03-08 |  | 2018-08-03 | terminé | Déco carrelage
4 | escalier | PVC non fait sous escalier | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | terminé | Déco carrelage
5 | faux plafond | plaque détecteur à changer endommagée | ? |  | ? | ? | PERA
6 | escalier | garde corps absent - Trace de peinture au sol ??? | non peint |  | sem 36 | terminé | Alubat
7 | escalier | pas de plinthe protection bas mur => peinture grise solide | Stylobat peinture grise |  |  | terminé | PERA
8 | ascenseur | seuil béton absent | fait |  |  | terminé | Syma
9 | palier | porte coupe feu mauvaise taille | En commande | sem 39 |  | en cours | PERA
10 | palier | finition entourage fenetre | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | PERA
11 | fenetre | grille aération cassée | ? |  | ? | ? | Alubat
12 | bureau V ROUSSEL | Réglage fenetre | ? |  | ? | ? | Alubat
13 | couloir | réglage faux plafond pas esthétique | ? En fin de chantier |  | ? | ? | PERA
14 | salle informatique | climatisation à déplacer comme demandé, et à finir, Récupération des condensats où ? Dans colonne sanitaire | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | Doreau
15 | salle informatique | connexion divers équipement non fini intrusion, accès... | En cours + mise en service à faire |  | ? | ? | Volta
16 | Alarme | ??? | mise en service à faire Phonie nécessaire |  | ? | ? | Volta
17 | salle réunion | bloc fermeture en bas ? | Ok on laisse |  |  | terminé | PERA
18 | salle réunion | chassis peinture (x2) | fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | pera
19 | salle réunion | cloison algaflex non opérationnelle et bloquée, décallage sur panneau porte | à régler d'ici début septembre |  | sem 36 | terminé | algaflex
20 | escalier PRODUCTION | Inexistant, et finition palier , | Prévu 20-08 | Sem 36 | ? | ? En cours | Alubat
21 | fenetres | joint silicone décollé au moins sur 4 fenetres toute à revérifier | ? |  | ? | ? | Alubat
22 | bureau | peinture chassis | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | pera
23 | bureau RH (PRO) | échanger porte pour une porte insonorisée | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | PERA
24 | bureau P ROUSSEL | Radiateur à déplacer | fait 24-07 |  | 2018-07-24 | terminé | VOLTA
25 | ? | 2 dalles à changer | ? |  | ? | ? | PERA
26 | patio | porte ne fermant pas et cintrée | ? | 2018-09-13 | ? | ? | ?
27 | patio | terrasse en cours | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | LRC
28 | patio | fenetre tâche "goudron ou silicone noire" | à nettoyer |  | ? | ? | LRC
29 | patio | joint silicone à faire en gris .... Et à lisser | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | LRC
30 | patio | rayure bardage | Retouche stylo |  | ? | ? | LRC
31 | boxe réception | arrêt de porte à fixer prés arrivée Eau | ? |  | ? | ? | PERA
32 | ??? | baguette faux plafond ??? | ? |  | ? | ? | ?
33 | bureau RH (PRO) | Isolation phonique jusqu'en haut demandée à plusieurs reprises | Doit être vérifié |  | ? | ? | PERA
34 | sanitaire | evier ??? Esthétique non respect des plans | fait peinture tuyau |  |  | accepté | doreau
35 | bureau direction (ex pro) | intervertir porte aec le Bureau RH | Fait 27-07 |  | 2018-07-27 | terminé | PERA
36 | box entretien | vitre félée | ? |  | ? | ? | ?
37 |  | tampon translucide sur porte | fait 03-08 |  | 2018-08-03 | Terminé | PERA
38 | patio | pose robinet eau peu esthétique à amériorer | ? |  | 2018-09-18 | terminé | Doreau
39 | porte | une serrure différente par porte. Clef sur porte | sept | sem 39 | 2018-09-17 | à vérifier | PERA
40 | palier étage | sol Sali |  |  | ? | ?
41 | escalier béton | détérioré plusieurs nez de marche cisaillé et marche |  | convenu après déménagement | ? | ?

## mise en service
2018-09-21
ZETA
date mise en service | Prévisionnelle | effective | DOE | CLEF USB
et utilisation
ascenseur | 1ère début septembre, propose une assistance pour le déménagement => 2ème mise en service quand phonie définitive (RTC) => proposition mise à dispo d'une personne pour le démanagement pour utiliser l'ascenseur | reporté avec déménagement
contrôle accès | Mise en service le 17-09 | à faire
alarme | 30-08 : pas d'acquittement possible depuis le portable de MLE (Vu avec C. Lojou) =>Phonie définitive vers 24-09, MES en août via SIM Provisoire | en cours
climatisation | ? | sem 36
VMC | ? | sem 36
chauffage | essai de mise en service le 12-09 infructueuse | En cours
portail | Moteur monté en septembre | débit septembre
Raccordement Eau | sur réseau : conformité du raccordement et fuite
document DOE | instruction maintenance batiment et équipement
RICP | rapport initial de contrôle technique
Conformité Incendie | mise en service avec Dekra
conformité Elec | Ok | 2018-07-23
raccordement electrique | complet | 2018-08-06