## VRD
| ZETA |  | PRE OPR 23-07
EXTERIEUR ET VRD |  |  |  |  | entreprise
N° doc | lieu | quoi | point du 27-07 | date fait
1 | PARKING | Marquage sol | à reprendre passage piéton, bavure et manque résine |  | troletti
2 | terrain | engazonnement et plantation | prévu 09-2018 |  | ?
3 | portail | butée mal posionnée, ouverture du portail réduire, pas de support pour guidage roulette | fait 27-07 | terminé | bataille
4 | Regards | présence de regards "Etrangers" | prévu plus tard |  | cap Terrain
5 | terrain | Ancien chemin goudronné non décapé | fait 27-07 | ok | troletti
6 | noue | finition | ? | ? | troletti
7 | terrain | gravas sous terre végétale | ? | ? | ? Troletti/cap Terrain
8 | regards | plaque coin cassé | Mettre plaque adaptée | ? | troletti
19 | enrobé | marqué devant porte logistique | ? |  | troletti
20 | regards | pas de couvercle sur boite décanteur | fait 27-07 | terminé | troletti
21 | enrobé | portail niveau non conforme à revoir lors de la réalisation de la voie de desserte | prévu plus tard |  | cap Terrain
22 | regards réseaux EP et ES | Nettoyage global | Hydro à passer | ? | troletti
23 | bordure | bordure arrondi portail | à faire | ? | troletti
25 | portail | sabot de réception portail non conforme et non aligné sur départ portail | fait 27-07 | terminé | bataille
26 | portail | géotextile à poser avec gravillon | à faire | ? | troletti
27 | parking | rondin bois à prévoir | à faire | ? | troletti
28 | bordure | sécurité bloc béton à poser le long de la noue chemin PL | à faire | ? | troletti
29 | portillon | remise clef portillon à VROUSSEL | fait 27-07 | terminé | Bataille
30 | alarme intrusion | prévoir une carte sim sans code pin pour télétrans provisoire | en cours |  | auditech
31 | Portail | marquage sol sécurité Portail | ? | ? | ?
32 | Béton désactivé | sablage pour obtenir un effet similaire aux deux désactivés | ? | ? | troletti

## ENVELOPPE BATIMENT
|  | ZETA |  | PRE OPR 23-07
ENVELOPPE EXTERIEURE DU BATIMENT PAR FACADE :
| N° doc | lieu | quoi | fait ? 27-07 | date fait ? | Entreprise
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE |  | panneau béton blanc | tâche goudron ? sur béton blanc (fenêtre) | fait 27-07 | terminé | ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 2 | panneau béton blanc | fissures sur béton blanc estompée mais toujours visible | fait 27-07 | sous réserve stabilité | Duhamel
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 3 | panneau béton blanc | trainées noires droites (frottement transport ? ) toujours apparentes | ? | ? | Duhamel
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 4 | panneau béton blanc | Joint étanchéïté panneau béton/panneau sandwich L Roche irrégulier en partie supérieure et incomplet | fait 27-07 | terminé | lrc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 5 | ouverture | Bavettes fenêtres faits en trans pas estétiques => demandés depuis 4 semaines en gris comme les fenêtres | En cours | ? | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 6 | porte entrée | porte entrée à nettoyer | fait 27-07 | intégrité du revêtement | ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 7 | porte entrée | Porte Entrée joint silicone non lissé - attendons baguette ? | ? | ? | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 8 | porte entrée | porte entrée joint de bas de porte non fixé | ? | ? | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 9 | porte entrée | butée fermeture crémone intérieure en bas inexistant | ? | ? | alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 10 | porte entrée | nettoyage côté ouverture encadreement | fait 27-07 | terminé | ?
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 11 | fenetre | bavette silicone trans inaproprié => silicone gris | En cours | ? | Alubat
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 30 | bas panneau sandwich | choc | ? | ? | lrc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 31 | porte logistique | réglage gache | fait 27-07 | terminé | Delphy
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 32 | porte logistique et sectionnelle | habillage bas | fait 27-07 | terminé | lrc
FACADE SUD-EST - FACADE PRINCIPALE | 33 | bas panneau sandwich | enlever les films de protection | fait 27-07 | terminé | lrc
FACADE NORD EST | 12 | Fenetre | manque bavette | en cours | ? | alubat
FACADE NORD EST | 13 | Fenetre et porte | nettoyage tous les encadrements ouvrants | ? | ? | ?
FACADE NORD EST | 14 | porte | Joint Non lissé Porte | ? | ? | alubat
FACADE NORD EST | 15 | porte | nettoyage huisserie => Etat du support | fait 27-07 | terminé | ?
FACADE NORD EST | 16 | panneaux béton blanc | fissures détectées | réparées | ? | Duhamel
FACADE NORD OUEST | 17 | Panneaux gris | traces blanchâtres => reprise du nettoyage | Fait 27-07 | terminé | ?
FACADE NORD OUEST | 18 | porte salle pause | joint non lissé => baguette ? | ? | ? | alubat
FACADE NORD OUEST | 19 | fenetre | bavettes manquantes sur tous les ouvrants (9) | en cours |  | alubat
FACADE NORD OUEST | 20 | béton blanc | tâches | ?
FACADE NORD OUEST | 21 | béton blanc | tâches | ?
FACADE NORD OUEST | 22 | porte entrée personnel | habillage bas (bois) en cours | fait 27-07 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 23 | porte entrée personnel | finition angle => jointure des plaques | fait 27-08 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 26 | porte secours labo | balais bas de porte mal posé | fait 27-09 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 27 | porte secours labo | reglage gache | fait 27-07 | terminé | delfy
FACADE NORD OUEST | 28 | panneaux sandwich | eclisse de fixation (déjà signalé) | fait 27-07 | terminé | LRC
FACADE NORD OUEST | 29 | fenetre labo | tablette extérieur et joint | ? | ? | alubat
FACADE SUD OUEST | 24 | Panneaux béton blanc | tâches | ? | ?
FACADE SUD OUEST | 25 | fenetre | habillage fenetre/tablette | ? | ? | alubat
FACADE SUD OUEST | 29 | fenetre labo | joints | en cours | ?
FACADE SUD OUEST | 28 | panneaux sandwich | eclisse de fixation (déjà signalé x3) | Fait 27-07 | terminé | lrc
Batiment production |  | Couvertine | non conforme au PC ? | Accepté sous réserve non-conformité PC | ? | CAP Terrain

## rdch interieur
| ZETA |  | PRE OPR 23-07
Rez de Chaussée
N° doc | lieu | quoi | fait ? 27-07 | date fait ?
1 | ADV | joint externe silicone décolé | ? | ? | Alubat
2 | ADV | Ocilo battant non fonctionnel | ? | ? | Alubat
3 | ADV | chasssis non fini | prévu 1et 2-08 |  | PERA
4 | ADV | Peinture non finie | Fait 27-07 | terminé | PERA
5 | LABO | Fermeture de fenêtre non fonctionnel | fait 27/07/2018 | terminé | Alubat
6 | STOCK | Eclairage | En cours |  | Volta
7 | PORTE LOGISTIQUE | Petite porte et sectionnelle finition basse | fait 23/07/2018 | terminé | LRC
8 | LABO | Porte secours arrière gache à régler | fait 27/07/2018 |  | Delphy
9 | STOCK | Nettoyage boue | ? | ? | Entr. Nettoyage
10 | ESCALIER PRODUCTION | non présent | Prévu 20-08 | ? | Alubat
11 | BUREAU PROD | Porte trop Haute | Prévu début sept | ? | PERA
12 | BUREAU PROD | 2 chassis à finir | ? | ? | PERA
13 | VESTIAIRE 1 ET 2 INFIRMERIE | X 3 Système ouverture fermeture vasistas | ? | ? | Alubat
14 | VESTIAIRE 1 ET 2 INFIRMERIE | 2 rangées carrelage points d'eau sur 3 Eviers | Fait 27-07 | terminé | Déco carrelage
15 | SALLE PAUSE | système de verouillageà molette à la place de la clef | ? | ? | Alubat
16 | FENETRE | Joint silicone décollé façade nord Ouest | ? | ? | Alubat
17 | SANITAIRE Homme | joint alimentation eau Urinoir et Séparateur urinoir ? | en commande | ? | Doreau
18 | BUREAU SYNDICAL | Finition chassis peinture | ? | ? | PERA
19 | BUREAU SYNDICAL | chasssis non fini | ? | ? | PERA
20 | CIRCULATION ADV/ARCHIVE | porte incomplète | prévu sept | ? | PERA
21 | SOL | Réserve compte tenu état | application bouche Pore sauf stock | ? | Entr. Nettoyage CAP Terrain
22 | ADV | Sol bombé au niveau de l'arrivée electrique chantier à reprendre | fait 27-07 | terminé | Déco carrelage
23 | ?? | ?? | nul | nul
24 | ENTREE PERSONNEL PROD | Pas de fixation au sol de la crémone | ? | ? | Alubat
25 | POSTE VERNIS | grille aération non alignée à ajuster sur même ligne | ? | ? | PERA
26 | POSTE VERNIS | Alimentation Eau et Evac ? | ? | ? | Doreau
27 | SANITAIRE | MIROIR à poser partout en fin de chantiers | fait 27-07 | terminé | Doreau
28 | ESCALIER BETON | 1ère et dernière contremarche Jaune | ? | ? | Déco carrelage
29 | LABO | Plinthe non terminée | ? | ? | Déco carrelage
30 | SALLE PLATRE | Trou dans le sol suite mauvais positionnement de la porte | ? | ? | Sogésol
31 | SALLE PLATRE | Alimentation Eau "taille plâtre" | En cours | ? | Doreau
32
33
34
35
36
37
38

## 1er etage
| ZETA |  | PRE OPR 23-07
Rez de Chaussée
N° doc | lieu | quoi | fait ? 27-07 | date fait ? | entreprise
1 | escalier | peinture | fait 27-07 | Terminé | PERA
2 | entrée | baguette angle Plafond pas top | reprise à la fin | ? | pera
3 | escalier | marche revêtement ondulé n°9 | ? | ? | Déco carrelage
4 | escalier | PVC non fait sous escalier | Matériaux en cmd | ? | Déco carrelage
5 | faux plafond | plaque détecteur à changer endommagée | ? | ? | PERA
6 | escalier | garde corps absent | en cours | ? | Alubat
7 | escalier | pas de plinthe protection bas mur => peinture grise solide | Stylobat peinture grise | ? | PERA
8 | ascenseur | seuil béton absent | en cours séchage | ? | Syma
9 | palier | porte coupe feu mauvaise taille | En commande | ? | PERA
10 | palier | finition entourage fenetre | Fait 27-07 | Terminé | PERA
11 | fenetre | grille aération cassée | ? | ? | Alubat
12 | bureau V ROUSSEL | Réglage fenetre | ? | ? | Alubat
13 | couloir | réglage faux plafond pas esthétique | ? En fin de chantier | ? | PERA
14 | salle informatique | climatisation à déplacer comme demandé, et à finir, Récupération des condensats où ? Dans colonne sanitaire | Fait 27-07 | Terminé | Doreau
15 | salle informatique | connexion divers équipement non fini intrusion, accès... | En cours + mise en service à faire | ? | Volta
16 | Alarme | ??? | mise en service à faire Phonie nécessaire | ? | Volta
17 | salle réunion | bloc fermeture en bas ? | Ok on laisse | Terminé | PERA
18 | salle réunion | chassis peinture (x2) | fait 27-07 | Terminé | pera
19 | salle réunion | cloison algaflex non opérationnelle et bloquée | Mise en service à faire | ? | algaflex
20 | escalier PRODUCTION | Inexistant, et finition palier , | Prévu 20-08 | ? | Alubat
21 | fenetres | joint silicone décollé au moins sur 4 fenetres toute à revérifier | ? | ? | Alubat
22 | bureau | peinture chassis | Fait 27-07 | Terminé | pera
23 | bureau RH (PRO) | échanger porte pour une porte insonorisée | Fait 27-07 | Terminé | PERA
24 | bureau P ROUSSEL | Radiateur à déplacer | fait 24-07 | Terminé | VOLTA
25 | ? | 2 dalles à changer | ? | ? | PERA
26 | patio | porte ne fermant pas | Non étanche | ? | ?
27 | patio | terrasse en cours | Fait 27-07 | Terminé | LRC
28 | patio | fenetre tâche "goudron ou silicone noire" | à nettoyer | ? | LRC
29 | patio | joint silicone à faire en gris .... Et à lisser | Fait 27-07 | Terminé | LRC
30 | patio | rayure bardage | Retouche stylo | ? | LRC
31 | boxe réception | arrêt de porte à fixer prés arrivée Eau | ? | ? | PERA
32 | ??? | baguette faux plafond ??? | ? | ? | ?
33 | bureau RH (PRO) | Isolation phonique jusqu'en haut demandée à plusieurs reprises | Doit être vérifié | ? | PERA
34 | sanitaire | evier ??? Esthétique non respect des plans | fait peinture tuyau | Terminé | doreau
35 | bureau direction (ex pro) | intervertir porte aec le Bureau RH | Fait 27-07 | Terminé | PERA
36 | box entretien | vitre félée | ? | ? | ?
37 |  | tampon translucide sur porte | ? | ? | PERA
38

## mise en service
2018-07-27
ZETA
date mise en service | Prévisionnelle | effective | DOE | CLEF USB
et utilisation
ascenseur | 1ère début septembre, propose une assistance pour le déménagement => 2ème mise en service quand phonie définitive (RTC) => proposition mise à dispo d'une personne pour le démanagement pour utiliser l'ascenseur
contrôle accès | ?
alarme | Phonie ?
climatisation | ?
VMC | ?
portail | Moteur monté en septembre
document DOE
Conformité Incendie
conformité Elec | Ok