Boos, le

ROAD BOOK PROJET ZETA

| Date | Qui | Sujet | Décision | A faire | Qui ? | Quand ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-11-16 | VRO/SM | Prochain point à prévoir en 01-2017 ras sur les plans si ce n’est le positionnement des sanitaires au 1er étage | Rdv à prévoir début janvier avant lancement des consultations par Equatec |  |  |  |
|  |  | Télécom et EDF : auront l’électricité chantier Dès obtention du permis, Equatec fait les demandes à EDF Nous pouvons commencer à travailler avec FT ou autre pour les télécoms |  | Voir pour y associer Aldaran et Socacom | VRO | 01-2017 |
|  |  | Temps suivi prévoir entre 2H et 4 H hebdo pour VRO |  |  |  |  |
|  |  | Coordonnées cloisonneur |  |  |  |  |
|  |  | DIUO : plan d’intervention et maintenance du bâtiement : à prévoir Sera remis à la livraison Est fait par le coordinateur SPS qui rédige (APAVE, DEKRA, ..SOCOTEC), au préalable PGC : Plan général de coordination. |  |  |  |  |
|  |  | Dépôt du PC en mairie début de semaine prochaine par l’architecte => instruction en Mairie ? transfert à DTPM Rouen |  |  |  |  |
| 29-11-2016 | Cap terrain | Depot PC en mairie Eu Mme MARIE au tel, elle doit instruire l’eau et l’assainissement => voir si le réseau est correctement dimensionné et correcte prend à peu près un mois, le temps que les organismes répondent puis envoi en métropole |  |  |  |  |
| 5-12 | Vro | Rencontre avec le Maire |  |  |  |  |
| 16-01-2017 | VRO | Mme Marie – Mairie de boos Eaux Ok métropole 3-01-17 Un courrier de CAP terrain spécifiant que nous ne recevons pas de public Attendent d’avoir tous les réseaux Manque l’incendie, réseaux eaux pluviales, Puis établissent l’arrêté de permis Mme Marie va juste se renseigner si le dossier avance bien et nous rappelle. Dossier en attente de la métropole Avis incendie Avis erds Avis voirie Avis aviation civile Le permis pas avant Février/mars |  |  |  |  |
| 20-02-2017 | VRO | Incendie ERDF ok VOIRIE Aviation civile Contribution du à ENEDIS 4941 € ? Essaye d’avoir d’autres info de la métropole. Me rappelle cet après midi. Part en CP Mardi Comme convenu, J’ai eu ce jour la personne chargée des permis de construire à la Mairie (Mme MARIE). Voici les éléments que j’ai recueillis : - « MR. JB BELLETRE s’occupe du dossier à la Métropole. - Le Dossier serait complet, pas besoin de complément d’information - L’instruction du permis devrait être fait en Mars - Il y aurait une remarque concernant le raccordement électrique, ou l’extension de 4900 €. ». |  |  |  |  |
| 21-04-2017 | Guillaume Plancon | Avancement permis construire fait un e-mail à MR. DELETTRE + sujet dossier Aide métropole + coordonnées ADN |  |  |  |  |
| 27-04 | Equatec | Affichage du PC |  |  |  |  |
| 28-04 | Mairie Boos | Mme MARIE a eu MR. BELLETTRE qui indique que le PC n’est pas encore instruit…. Et que le dossier serait incomplet….. | Demande d’info à EQUATEC Attente e-mail pour Mardi 2-05 de Mr. BELLETRE à la Mairie |  |  |  |
| 28-04 | Equatec Laure LANGLOIS | Deux types de délais : recours : 5-04, 5-05, 05-06, 05-07 fin des recours Délais juridiques : si constat d’huissier le 28-04, 28-05, fin des recours 28-06. |  |  |  |  |
| 25-07 | Equatec | Report de la signature à max fin septembre | Gfa en cours d’instruction au crédit agricole | Notaire refait un avenant |  | 31-07 |