## Feuil1
N° demande | date (demande) | thèmes | sous thèmes | contexte | questions / contraintes | qui | document lié | Délai max réponse | Réponse | qui | impact Financier | Décision : validée, en suspen, non prise en compte | date statut
1 | 2017-10-27 | Electricité | labo | attention hauteur des Plans de travail | Hauteur des PC à donner à prévoir encastré (esthétique) | AUDITECH/ZETA |  | 2017-11-30 |  | EQUATECH | sans
2 | 2017-11-08 | Telecom | ligne rtc | norme RTC plus dispo fin norme 01-01-2021 | Prévoir des dispositifs GSM pour téléalarme ascenseur | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ?
3 | 2017-11-08 | Electricité | protection onduleur ligne info | Prévoir un appareil de marque EATON 20 kva tri tri avec système d'administration - gestion des arrêts - clôture des bases de données (shut down) | à installer dans salle info climatisée | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ? | à chiffrer installé
4 | 2017-11-08 | climatisation | salle info | attention chemin pas au dessus baie et serveur | au dessus de la porte d’entrée, évacuation sur le pourtour Attention aux condensats évacuation Puissance 5 kilo tenir | AUDITECH/ZETA |  |  |  | ?
5 | 2017-11-08 | Cablage | Baie Cablage 700x700 | à prévoir en plus de la baie actuelle d'AUDITECH | attention emplacement dans local informatique CF schéma de principe | AUDITECH/ZETA | schema principe salle info 08-11-2017 |  |  | VOLTA ? | à chiffrer
6 | 2017-11-08 | Telecom | ligne rtc | norme RTC plus dispo fin norme 01-01-2022 | prévoir dispositifs dans alarme | AUDITECH/ZETA |  |  |  | ?
7 | 2017-11-08 | cablage | Vidéo | si plus tard | prévoir attente POE selon plan annexé | AUDITECH/ZETA | emplacement camera prise poe 08-11-2017 |  |  | ? | ?
8 | 2017-11-08 | Electricité | cablage | prévoir RJ 45 Pour télérelève du compteur Elec dans TGBT |  | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ?
9 | 2017-11-08 | Aménagement | salle réunion | prévoir système 2 fixation vidéo projection |  | AUDITECH/ZETA |  |  |  | ?
10 | 2017-11-08 | Electricité/rj/… | salle réunion | Prévoir l’arrivée RJ, alim elect, wifi, cordon VGA |  | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ?
11 | 2017-11-08 | Accès sécurité | portail (2) | PL et VL | deux fourreaux ? | AUDITECH/ZETA
12 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Controle accès | x 2 entrée visiteur et entrée personnel | choix à faire entre clavier ou badge |  |  | ?
13 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Controle accès | x 2 entrée visiteur et entrée personnel | voir si interfacé avec suivi des temps premium RH
14 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Vidéophone | entrée PL et entrée logistique | 5 paires SYT9/10 AU PORTAIL SYT1 porte intérieure et SYT2 pour les portails extérieurs /10 Pour Phonie autocom | VOLTA ?
15 | 2017-11-08 | Accès sécurité | vidéophone | Vidéophone et contrôle d’accès sur la porte d’entrée des bureaux. Prévu. | Platine de rue pour entrée portail relié sur autocom, entrée adv
16 |  |  | Vidéophone | extension autocom | à chiffrer | socacom
17 | 2017-10-27 | chauffage | emplacement radiateur | radiant en plafond possible dans le labo | voir faisabilité | VOLTA ?
18 | 2017-10-27 | chauffage | emplacement radiateur | des autres radiateurs à matérialiser |  | VOLTA ?
19 | 2017-10-27 | Electricité | labo | précablage ilots à l'identique plan en grappe par faux plafond | (plan de travail avec système de "multi prises") | VOLTA ?
20 | 2017-10-27 | Electricité | Alim compresseur | 22 Kw 1 Alim en tri phasé | [7 empty] | validé | 2017-10-27
21 | 2017-10-27 | Electricité | quantité | nbre de PC à confirmer (hors prise service) |  | AUDITECH/ZETA |  | 2017-11-30
22 | 2017-10-27 | Electricité | Descente | voir descente de plafond |  | AUDITECH/ZETA |  | 2017-11-30
23 | 2017-10-27 | Implantation def |  |  | à faire | AUDITECH/ZETA |  | 2017-12-31
24 | 2017-11-09 | Electricité | réseau Air | vérifier faisabilité coexistence réseauAir Comprimé/alim Electrique poste Grappe |  | VOLTA ? |  | 2017-11-22
25 | 2017-11-09 | Incendie |  | fiche technique Bac Acier et panneau béton | Pour vérifier assurance | EQUATECH |  | urgent car peut conditionner une alternative de matériaux
26 | 2017-11-20 | Electricité | système ventilation vernis | branchement électrique et installation des dispositifs extérieurs de l'installation | détail du dossier du fabriquant | EQUATECH / VOLTA | Dossier installation AIR + 20-11.xls | 2017-12-01
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Note on K1: Veronique ROUSSEL: Qui doit répondre