## Feuil1
N° demande | date (demande) | thèmes | sous thèmes | contexte | questions / contraintes | qui | document lié | Délai max réponse | Réponse | qui | impact Financier | Décision : validée, en suspen, non prise en compte | date statut
1 | 2017-10-27 | Electricité | labo | attention hauteur des Plans de travail | Hauteur des PC à donner à prévoir encastré (esthétique) | AUDITECH/ZETA |  | 2017-11-30 |  | EQUATECH | sans
2 | 2017-11-08 | Telecom | ligne rtc | norme RTC plus dispo fin norme 01-01-2021 | Prévoir des dispositifs GSM pour téléalarme ascenseur | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ?
3 | 2017-11-08 | Electricité | protection onduleur ligne info | Prévoir un appareil de marque EATON 20 kva tri tri avec système d'administration - gestion des arrêts - clôture des bases de données (shut down) | à installer dans salle info climatisée | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ? | à chiffrer installé
4 | 2017-11-08 | climatisation | salle info | attention chemin pas au dessus baie et serveur | au dessus de la porte d’entrée, évacuation sur le pourtour Attention aux condensats évacuation Puissance 5 kilo tenir | AUDITECH/ZETA |  |  |  | ?
5 | 2017-11-08 | Cablage | Baie Cablage 700x700 | à prévoir en plus de la baie actuelle d'AUDITECH | attention emplacement dans local informatique CF schéma de principe | AUDITECH/ZETA | schema principe salle info 08-11-2017 |  |  | VOLTA ? | à chiffrer
6 | 2017-11-08 | Telecom | ligne rtc | norme RTC plus dispo fin norme 01-01-2022 | prévoir dispositifs dans alarme | AUDITECH/ZETA |  |  |  | ?
7 | 2017-11-08 | cablage | Vidéo | si plus tard | prévoir attente POE selon plan annexé | AUDITECH/ZETA | emplacement camera prise poe 08-11-2017 |  |  | ? | ?
8 | 2017-11-08 | Electricité | cablage | prévoir RJ 45 Pour télérelève du compteur Elec dans TGBT |  | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ?
9 | 2017-11-08 | Aménagement | salle réunion | prévoir système 2 fixation vidéo projection |  | AUDITECH/ZETA |  |  |  | ?
10 | 2017-11-08 | Electricité/rj/… | salle réunion | Prévoir l’arrivée RJ, alim elect, wifi, cordon VGA |  | AUDITECH/ZETA |  |  |  | VOLTA ?
11 | 2017-11-08 | Accès sécurité | portail (2) | PL et VL | deux fourreaux ? | AUDITECH/ZETA
12 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Controle accès | x 2 entrée visiteur et entrée personnel | choix à faire entre clavier ou badge |  |  | ?
13 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Controle accès | x 2 entrée visiteur et entrée personnel | voir si interfacé avec suivi des temps premium RH
14 | 2017-11-08 | Accès sécurité | Vidéophone | entrée PL et entrée logistique | 5 paires SYT9/10 AU PORTAIL SYT1 porte intérieure et SYT2 pour les portails extérieurs /10 Pour Phonie autocom | VOLTA ?
15 | 2017-11-08 | Accès sécurité | vidéophone | Vidéophone et contrôle d’accès sur la porte d’entrée des bureaux. Prévu. | Platine de rue pour entrée portail relié sur autocom, entrée adv
16 |  |  | Vidéophone | extension autocom | à chiffrer | socacom
17 | 2017-10-27 | chauffage | emplacement radiateur | radiant en plafond possible dans le labo | voir faisabilité | VOLTA ?
18 | 2017-10-27 | chauffage | emplacement radiateur | des autres radiateurs à matérialiser |  | VOLTA ?
19 | 2017-10-27 | Electricité | labo | précablage ilots à l'identique plan en grappe par faux plafond | (plan de travail avec système de "multi prises") | VOLTA ?
20 | 2017-10-27 | Electricité | Alim compresseur | 22 Kw 1 Alim en tri phasé | [7 empty] | validé | 2017-10-27
21 | 2017-10-27 | Electricité | quantité | nbre de PC à confirmer (hors prise service) |  | AUDITECH/ZETA |  | 2017-11-30
22 | 2017-10-27 | Electricité | Descente | voir descente de plafond |  | AUDITECH/ZETA |  | 2017-11-30
23 | 2017-10-27 | Implantation def |  |  | à faire | AUDITECH/ZETA |  | 2017-12-31
24 | 2017-11-09 | Electricité | réseau Air | vérifier faisabilité coexistence réseauAir Comprimé/alim Electrique poste Grappe | à valider avec l'entreprise qui gère les faux plafond ? | VOLTA ? |  | 2017-11-22 | Pas de panier sur tout le chemin électrique, le réseau pourrait utiliser les systèmes de fixation des faux plafonds | EQUATECH
25 | 2017-11-09 | Incendie |  | fiche technique Bac Acier et panneau béton | Pour vérifier assurance | EQUATECH |  | urgent car peut conditionner une alternative de matériaux
26 | 2017-11-20 | Electricité | système ventilation vernis | branchement électrique et installation des dispositifs extérieurs de l'installation | détail du dossier du fabriquant | EQUATECH / VOLTA | Dossier installation AIR + 20-11.xls | 2017-12-01
27 | 2017-11-30 | cloture |  | hauteur 1,5 m au lieu de 1,8 | Moins Value | EQUATECH | [5 empty] | OK Tout le terrain pris en charge par CAP TERRAIN | 2017-12-01
28 | 2017-11-28 | portail |  | largeur limitée | 5 M ou 6 M moins value | EQUATECH | [5 empty] | 5 m autoporté décidé noir | 2017-12-01
29 | 2017-11-27 | incendie | panneau beton | respect norme pose APSAD D13 | Obtenir la garantie du respect | EQUATECH
30 | 2017-11-28 | incendie | panneau sandwich bardage | choix avec plus value laine de roche + 12 000 ou autre matériaux |  | EQUATECH
31 | 2017-11-29 | facade | couleur | panneau gravillonnés Noir et gris | echantillon à déposer entreprise COULEUR | EQUATECH/DUHAMEL |  | 2017-12-06
32 | 2017-11-30 | facade | couleur | panneau gravillonnés Noir et gris | simulation calepinage | EQUATECH/DUHAMEL |  | 2017-12-06
33 | 2017-12-01 | Electricité | production | schéma de principe elec/air comprimé | validation ? | EQUATECH/VOLTA |  | 2017-12-01
34 | 2017-12-01 | Electricité | extracteur | démontage armoire ? Deux armoires | qui ?
35 | 2017-12-01 | electricité | Ventilation plâtre | une grosse VMC ? Air plus
36 | 2017-12-01 | ventilation |  | prévu pour tout le batiment | possibilité double flux ? Dans salle plâtre
37 | 2017-12-01 | Extracteur d'air | salle vernis | prévoir des aérations pour captation de l'air, | ajuster la hauteur du plafond pour permettre la conservation de l'extracteur actueln, on peut étalonner les portes pour faire renouveler l'air | AUDITECH/ZETA
38 | 2017-12-01 | Extracteur d'air | salle platre | secheur d'air |  | AUDITECH/ZETA
39 | 2017-12-01 | chauffage |  | voir plus-value plaque plafond / chauffage radiant |  | equatech |  | 2017-12-15 | + 19675 (plus value) - 3570 € (moins value dalle classique + laine)
40 |  | video surveillance |  | consultable par stocker | devis et préconisation - précablage | VOLTA ? |  | 2017-12-15
41 | 2017-12-01 | eclairage extérieur |  | prévoir entrée/sortie détection automatique
42 | 2017-12-01 | eclairage extérieur | côté du parking allumage en fonction luminosité et horaire
43 | 2017-12-01 | borne wifi |  | qté 6 | à placer
44 | 2017-12-01 | système contrôle d'accès | à badge
45 | 2017-12-01 | Electricité |  | 5 blocs de 5 box à 1 descente (x5 pc) de 8 Kw
46 | 2017-12-01 | air comprimé |  | peut se connecter sur les ossatures du faux plafond | utilisation partielle du chemin de cable
47 | 2017-12-01 | Cablage | salle serveur | pas de chemin d'évacuation au dessus des serveurs | chiffrage baie cablage + | VOLTA
48 | 2017-12-06 | électricité | chauffage | transmettre le modèle de radiateur SVP |  | VOLTA
49 | 2017-12-01 | Chiffrage | onduleur |  |  | volta
50 | 2017-12-01 | Chiffrage | perche |  |  | volta
51 | 2017-12-06 | cloisons/faux plafond |  |  | communiquer performance isolante phonique pour Carsat et nature matériaux | EQUATEC
52 | 2017-12-01 | plan | électrique | nouvelle version à transmettre |  | EQUATEC/VOLTA
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
2017-12-01
| 2017-12-01 | Electricité |  | réseau electricité en tri
| 2017-12-01 | Electricité | compresseur | Alim prévu : une arrivée mono et deux cables en attente pour passer en tri |  | AUDITECH
Note on K1: Veronique ROUSSEL: Qui doit répondre

## plus-moins value
synthèse à recevoir 6/12
| plus Value | Moins Value | différence
Portail
electricité | ?
panneau sandwich | 12000
perche
moins value pose prise dans placo en périphérie
video surveillance
baie option 42 U | 1200
onduleur
alarme
video
k7 rayonnante (dalle d'origine déduite et laine déduite) | 16500
moins value dalle faux plafond |  | ?