## Rdch
version du 27-10-2017 amendé 08-11-2017
lettre | Version du plan |  | Nature Modif. | réponse CAP TERRAIN | point du 24-10-2017 | 2017-11-08
A | 2017-07-04 | 1 Porte à supprimer | à supprimer | question de sécurité attente réponse | pas possible sécurité | ok
B | 2017-07-04 | Nouveau local technique ?. | à quel usage ? |  | pas de Porte ?? | ok
C | 2017-07-04 | Dans vestiaire c'est quoi ? Les petits traits | ? | les porte manteau | ok | ok
D |  | rien |  |  |  | rien
E | 2017-07-04 | Vestiaire déplacé ? |  |  | oui | ok
| 2017-07-04 | Un Vestiaire redimensionné Affecter la surface suppl à la salle de pause | mettre le supl dans la salle de Pause |  | ok | ok
| 2017-07-04 | trappe désemfumage modifiée et réparties |  |  | nouvelle répartition | ok
G | 2016-10-18 | Compresseur espace extérieur supprimé | à déplacer dans stock |  | à mettre à l'intérieur | ok
| 24/10/20107 | Plus d'enveloppe compresseur | à supprimer | Pas à l'extérieur | a-t-on besoin de surélever le compresseur NON | ok
H | 2017-07-04 | décaler cloison ADV environ 1 M vers espace logistique |  |  | ok | ok
I | 2017-07-04 | suppression double porte remplacé par simple porte | à supprimer |  | ok | ok
| 2017-07-04 | porte ADV de 90 cm hUBLOTà la place porte double 200 | modif | avec hublot | ok | ok
L | 2017-07-04 | Porte à déplacer avec hublot | à déplacer | question de sécurité attente réponse |  | cap terrain
M | 2017-07-04 | Cloison prod/log avec une partie 1/2 vitrée (espace logistique) | à prévoir |  | décaller partie 1/2 vitré de environ DE 1,5 m | ok
N | 2017-10-24 | déplacement cloison 1/2 vitrée et remplacement par paroi pleine et suppression de la porte | modif et suppr. |  | réduction de la salle de contrôle de 80 cm vers la salle platre | cap terrain
O | 2017-10-24 | dépl. cloison pleine et remplacement en 1/2 vitrée | modif |  | réduire le 1/2 vitré cf Z | cap terrain
P | 2017-07-04 | pas de double porte ou porte +1 1/2 à voir dimension | à déplacer |  | Porte Tierce | ok
Q | 2017-07-04 | Suppression une porte espace bureau labo et cloison | suppression |  | ok | ok
R | 2017-07-04 | mur plus court ADV |  |  | OK | ok
S |  | Rien |  |  |  | ok
T | 2017-07-04 | Porte fenetre dans salle de pause ajoutée barre anti panique ? Pas d'entrée possible par l'extérieur | ? |  | OK | ok
U | 2017-07-04 | 1 1/2 ? Avec hublot ? |  |  | OK | ok
V | 2017-07-04 | porte enroulante rapide ou glissière ? Ou 1 1/2 ? |  |  | Porte Enroulante ? Cout financier ? | Cap Terrain | in
W |  | Porte salle vers Labo platre décalée + porte simple |  |  | ok | ok
Y |  | remplacement double porte par porte simple |  |  | ok | ok
Z | 2017-10-24 | Récupération de 2 panneaux 1/2 vitré situé en O (séparation salle contrôle/Platre) à inclure dans paroie pleine logistique | modif | modif |  | ok
AA | 2017-10-24 | inversion porte et plan de travail de la pièce impr. 3D ouverture vers l'extérieur de la piècze | Modif | porte de taille 93 cm |  | ok
AB | 2017-10-24 | Position et Alim Extracteur Vernis, consommation supérieure à 7 KW | matérialisé sur plan 02-11 prévoir l'alim électrique |  | puissance à confirmer, étude en cours | MLE
AC | 2017-01-24 | récup extracteur vernis de la forge Féret | Modif à matérialiser sur Plan 08-11-2017 |  | modalité de la récup étude en cours | MLE
SALLE PLATRE | 2017-10-24 | réflexion sur evier et évacuation |  |  | Emplacement | ok | 2017-10-26
AD | 2017-10-24 | Prévoir une porte pour entrée ouverture vers l'extérieur de la pièce ! | correctif |  |  | ok
AE | 2017-10-24 | 1 Evier avec ECS et évacuation sans décantation - salle vernis actuelle 2,65 x 4,45 |  |  | Position zone stockage et évier | ok | 2017-10-26
AF | 2017-10-24 | Voir déporter un peu la porte 93 cm à 1 M |  |  |  | ok
AG | 2017-10-24 | Prévoir 2 M de cloison 1/2 vitré (éclairage naturel conditionnement) |  |  |  | ok
AL | 2017-11-08 | Prévoir le passage des "tuyaux" air comprimé avec les câbles électriques dans le même chemin (panier ? ) dans le sous plafond pour la partie laboratoire | aménagement
1er Etage
AH | 2017-10-26 | Déplacement cloison (bureau PRO) Insonorisé | correctif |  |  | ok
AI | 2017-10-26 | Suppression d'une cloison (on laisse les deux portes) voir taille vitrée, il faut conserver la possibilité de remettre plus tard une cloison | correctif |  |  | ok
AJ | 2017-10-26 | Suppression du bout de couloir + décalage cloison (alignement couloir) | correctif |  |  | ok
AK | 2017-10-26 | Redimensionnement du bureau | correctif |  |  | ok
question equatech | type charpente bois / métal | bois | impact financier Porte double et tierce ?
| mousse polyurétane à éviter | demande assureur | système d'ouverture de la partie tierce ?
| taille des portes "simple" battant | 100 ?
| taille des portes double battant | 200 ?
| taille des portes d1/2 battant + 1 | 150 ?

## 1er Etage
version du 18-10-2017
lettre | Version du plan |  | Nature Modif.
A | 2017-07-04 | 1 Porte à supprimer transformé en local technique Imprimante, maaffranchir, plastifieuse… | à supprimer
B | 2017-07-04 | supprimer la cloison conserver les deux portes
C | 2017-07-04 | supprimer la cloison | à confirmer
D | 2017-07-04 | L'implantation patio/box réception a été modifée pour bénéficier de tout l'éclairage du patio | à confirmer
E | 2017-07-04 | distance cage escalier mur sanitaire | ?
F | 2017-07-04 | Désemfumage ajouté
G | 2017-07-04 | Porte 1 1/2 ajoutée
H | 2017-07-04 | Espace impr déplacé dans A pièce technique
I | 2017-07-04 | Cloison à déplacer | ?
J | 2017-07-04 | Bureau PR ? Emplacement
K | 2017-07-04 | une partie 1/2 vitrée

## essai véro
essai plateforme istesis partage collaboratif