## Rdch
version du 18-10-2017
lettre | Version du plan |  | Nature Modif.
A | 2017-07-04 | 1 Porte à supprimer | à supprimer
B | 2017-07-04 | Nouveau local technique ?. | à quel usage ?
C | 2017-07-04 | Dans vestiaire c'est quoi ? Les petits traits | ?
D |  | rien
E | 2017-07-04 | Vestiaire déplacé ?
| 2017-07-04 | Un Vestiaire redimensionné Affecter la surface suppl à la salle de pause | mettre le supl dans la salle de Pause
| 2017-07-04 | trappe désemfumage modifiée et réparties
G | 2016-10-18 | Compresseur espace extérieur supprimé | à déplacer dans stock
| 2016-10-18 | Plus d'enveloppe compresseur | à supprimer
H | 2017-07-04 | décaler cloison ADV environ 1 M vers espace logistique
I | 2017-07-04 | suppression double porte | à supprimer
| 2017-07-04 | porte ADV de 90 cm hUBLOTà la place porte double 200 | modif
L | 2017-07-04 | Porte à déplacer avec hublot | à déplacer
M | 2017-07-04 | Cloison prod/log avec une partie 1/2 vitrée (espace logistique) | à prévoir
N | 2017-07-04 | déplacement cloison 1/2 vitrée et remplacement par paroi pleine et suppression de la porte | modif et suppr.
O | 2017-07-04 | dépl. cloison pleine et remplacement en 1/2 vitrée
P | 2017-07-04 | pas de double porte ou porte +1 1/2 à voir dimension | à déplacer
Q | 2017-07-04 | Suppression une porte espace bureau labo et cloison | suppression
R | 2017-07-04 | mur plus court ADV
S |  | Rien
T | 2017-07-04 | Porte fenetre dans salle de pause ajoutée barre anti panique ? Pas d'entrée possible par l'extérieur | ?
U | 2017-07-04 | 1 1/2 ? Avec hublot ?
V | 2017-07-04 | porte enroulante rapide ou glissière ? Ou 1 1/2 ?
W |  | Porte salle vers Labo platre décalée + porte simple
Y |  | remplacement double porte par porte simple
question equatech | type charpente bois / métal
| mousse polyurétane à éviter | demande assureur
| taille des portes "simple" battant | 100 ?
| taille des portes double battant | 200 ?
| taille des portes d1/2 battant + 1 | 150 ?

## 1er Etage
version du 18-10-2017
lettre | Version du plan |  | Nature Modif.
A | 2017-07-04 | 1 Porte à supprimer transformé en local technique Imprimante, maaffranchir, plastifieuse… | à supprimer
B | 2017-07-04 | supprimer la cloison conserver les deux portes
C | 2017-07-04 | supprimer la cloison | à confirmer
D | 2017-07-04 | L'implantation patio/box réception a été modifée pour bénéficier de tout l'éclairage du patio | à confirmer
E | 2017-07-04 | distance cage escalier mur sanitaire | ?
F | 2017-07-04 | Désemfumage ajouté
G | 2017-07-04 | Porte 1 1/2 ajoutée
H | 2017-07-04 | Espace impr déplacé dans A pièce technique
I | 2017-07-04 | Cloison à déplacer | ?
J | 2017-07-04 | Bureau PR ? Emplacement
K | 2017-07-04 | une partie 1/2 vitrée